Termo de Aditamento nº 014/IPREM/2014

Termo de Contrato nº 001/IPREM/2014

Aditivo nº 01

Processo Administrativo nº 2013-0.217.491-2

Pregão Eletrônico nº 033/2013-SEMPLA/COBES

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - IPREM, entidade autárquica, com sede nesta Capital na Av. Zaki Narchi, nº 536, Vila Guilherme, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 47.109.087/0001-01, neste ato representado por seu Superintendente, o Senhor FERNANDO RODRIGUES DA SILVA, nomeado conforme Título nº 98-PMSP, publicado no DOC de 05/01/2013, adiante designado simplesmente CONTRATANTE e a empresa SERVMAR SERVIÇOS TÉCNICOS AMBIENTAIS LTDA,inscrita no CNPJMF sob nº 55.636.500/0001-06, estabelecida na Av. Ceci, nº 2.206, bairro Planalto Paulista, CEP 04065-004, São Paulo, SP, neste ato representada por seu representante legal Senhor   LEANDRO JOSÉ GASPAR DE FARIA, portador do documento de identidade RG nº 24.949.498-x e inscrito no CPF sob nº 287.452.484-06, doravante  adiante designada simplesmente CONTRATADA, nos termos da Lei nº 13.278, de 07/01/02, Decreto nº 44.279, de 24/12/03 e Lei Federal n.º 8.666, de 21/06/93 e suas alterações, demais normas complementares e de acordo com o despacho autorizador nos autos do processo administrativo supra mencionado, em fl. 537 publicado no DOC de 10/06/2014, pág. 109,

CONSIDERANDO QUE:

- Os serviços, objeto do Termo de Contrato nº 001/IPREM/2014, foram contratados para serem executados de acordo com as especificações contidas no Anexo I – Termo de Referência, em duas fases, sendo: Fase I – 30 (trinta) dias a contar do recebimento da Ordem de Início (de 14/03/2014 até 12/04/2014); Fase II – 60 (sessenta) dias contados do vencimento dos 30 (trinta) dias do prazo da Fase I (de 13/04/2014 até 11/06/2014);

- Em 04/06/2014 a SERVMAR SERVIÇOS TÉCNICOS AMBIENTAIS LTDA encaminha, ao IPREM, a correspondência de nº 117/14, informando que em 04 (quatro) poços foram verificadas interferências na leitura do gás hélio, sendo recomendável que se aguarde um período aproximado de 30 (trinta) dias para uma nova verificação da presença deste gás e consequentemente um novo monitoramento do gás metano, solicitando uma prorrogação de 60 (sessenta) dias para a entrega do resultado conclusivo da Fase II;

- A solicitação foi analisada pelo Fiscal do Contrato, que manifestou sua concordância quanto à prorrogação pretendida (fl. 532);

- Verifica-se presente no pleito da SERVMAR SERVIÇOS TÉCNICOS AMBIENTAIS LTDA, a licitude da demanda decorrente da ocorrência de fato excepcional e alheio à vontade das partes, notadamente por trata-se de contratação de investigação ambiental no terreno onde está localizado o Instituto e a possibilidade legal;

- O Termo de Contrato nº 001/IPREM/2014, em sua subcláusula 2.1.2.9.1. admite a prorrogação do prazo de execução da Fase II, de acordo com a Lei 
nº 8.666/93, desde que justificadas por escrito e autorizadas pela Administração;

- O Termo de Contrato nº 001/IPREM/2014, em sua cláusula 5.1. admite a prorrogação da vigência do Contrato por idênticos ou inferiores períodos, até o limite previsto na Lei Federal nº 8.666/93, desde que haja expressa concordância das partes,

as partes firmam o presente Termo de Aditivo, que será regido pelas cláusulas e condições, a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA FORMA DE EXECUÇÃO

  - Fica prorrogado o prazo de execução da Fase II por mais 60 (sessenta) dias a partir de 12/06/2014.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA

2.1.	Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato por mais 120 (cento e vinte) dias a partir de 21/06/2014.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA RATIFICAÇÃO

3.1. Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas do Termo de Contrato nº 001/IPREM/2014, não alteradas por este Termo Aditivo, as quais ficam aqui ratificadas.

E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente em 02 (duas) vias de igual forma e teor, perante as testemunhas abaixo.

São Paulo, 11 de Junho de 2014.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - IPREM

FERNANDO RODRIGUES DA SILVA

Superintendente

SERVMAR SERVIÇOS TÉCNICOS AMBIENTAIS LTDA

LEANDRO JOSÉ GASPAR DE FARIA

Representante Legal

| Testemunhas: |  |
| --- | --- |
| 1. _________________________________ | 2. _________________________________ |
| Nome: Helena da Cunha | Nome: Thiago da Silva Miguel |
| RG nº 11.967.754-4 | RG nº 12.429.594 |