CONTRATO ADITADO Nº:  10/2014-SGM

## CONTRATANTE : PREFEITURA DE SÃO PAULO

Secretaria do Governo Municipal

CONTRATADA	: SÃO PAULO TURISMO S/A.

OBJETO DO CONTRATO  : Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de implantação e manutenção de 09(nove) Centrais de Informações Turísticas, sendo 03(três) CITs Móveis/Van, 05(cinco) CITs Móveis/Segway e CIT Congonhas, compreendendo o fornecimento de infraestrutura.

OBJETO DO ADITAMENTO: Prorrogação do prazo contratual e supressão de 11,8055695142% do valor total contratual e alteração da Cláusula Segunda subcláusulas 2.1 e 2.2 e alteração do Anexo I.

PROCESSO N°: 2014-0.058.977-7

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, neste ato representada pelo Senhor FRANCISCO MACENA DA SILVA, Secretário do Governo Municipal, adiante designada simplesmente CONTRATANTE, CNPJ. 46.395.000/0001-39, e, de outro, a SÃO PAULO TURISMO S/A, sociedade de economia mista, com sede nesta Capital, na Avenida Olavo Fontoura, nº. 1209, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 62.002.886/0001-60, Inscrição Estadual nº. 104.969.196.117, neste ato representada por seu Diretor Administrativo, Financeiro e de Relação com Investidores o Sr. DOMÉRIO NASSAR DE OLIVEIRA, portador da RG nº. 5.618.616 SSP/SP, CPF nº. 004.170.228-08 e pela Diretora de Turismo e Entretenimento a Sra. LUCIANE FARIAS LEITE, RG. nº. 01423755-51, CPF nº. 292.907.755/72, doravante simplesmente denominada CONTRATADA, resolvem de comum acordo aditar o Contrato nº. 10/2014-SGM, na conformidade dos elementos constantes do processo administrativo nº2014-0.058.977-7, em especial da decisão encartada sob fl. ___, para consignar o seguinte:

I - Fica prorrogado pelo período compreendido entre 31/01/2015 a 30/04/2015, estabelecido na Cláusula Terceira, item 3.1 do Contrato n°. 10/2014-SGM.

II - Fica reduzido 11,8055695142% ao valor inicial, consignado na subcláusula 2.1 da Cláusula Segunda do ajuste, o montante de R$ 268.525,22 (duzentos e sessenta e oito mil, quinhentos e vinte e cinco reais e vinte e dois centavos), passando o total contratual para R$ 1.525.301,12 (um milhão, quinhentos e vinte e cinco mil trezentos e um reais e doze centavos).

III - Fica alterada a subcláusula 2.2 da Cláusula Segunda para constar a supressão da oitava parcela, na redação dada pelo TA 30/2014-SGM

IV - Alteração do Anexo I.

V - Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Contrato nº. 10/2014-SGM e seus aditamentos, que não foram afetadas em decorrência da modificação aqui processada.

E, para firmeza e validade de tudo quanto ficou estipulado, lavrou-se o presente termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, que depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes, na presença das testemunhas ao final assinadas.

São Paulo,      de janeiro de 2015.

FRANCISCO MACENA DA SILVA

Secretário do Governo Municipal

SGM

DOMÉRIO NASSAR DE OLIVEIRA

Diretor Administrativo, Financeiro e de Relação com Investidores

SÃO PAULO TURISMO S/A

#### LUCIANE FARIAS LEITE

#### Diretora de Turismo e Entretenimento

SÃO PAULO TURISMO S/A

TESTEMUNHAS:

1.						2.