## PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2011-0.186.053-3

**CONTRATANTE:** Prefeitura do Município de São Paulo

Secretaria Municipal de Serviços

**CONTRATADA:** Consórcio SP LUZ

**OBJETO CONTRATUAL:** Prestação de serviços técnicos especializados de manutenção e ampliação, considerados os serviços de eficientização e remodelação, com fornecimento de material, para o Sistema de Iluminação Pública do Município de São Paulo

**OBJETO DESTE TERMO:** Alteração do Cronograma Físico-Financeiro e Acréscimo Contratual.

Aos 30 (trinta) dias do mês de junho de dois mil e quatorze, nesta Capital de São Paulo, nas instalações da **Secretaria Municipal de Serviços**, localizada na Rua Líbero Badaró, n° 425, 34° andar, Centro, neste ato representada pelo **Senhor RENATO AFONSO GONÇALVES, Secretário Adjunto desta Secretaria**, a seguir designada **Contratante**, e, de outro lado, o Consórcio **SP LUZ**, formado pelas empresas **ALUSA ENGENHARIA S/A**, inscrita no CNPJ n.° 58.580.465/0001-49, com sede na Avenida Doutor Cardoso de Melo, n.º 1.855, Bloco 1, 4º andar, Vila Olímpia, cidade de São Paulo, estado de São Paulo, e **FM RODRIGUES & CIA LTDA.**, inscrita no CNPJ n.º 48.893.226/0001-95, com sede na Av. Nove de Julho, n.º 1.200, cidade de Poá, estado de São Paulo, pelo seu representante legal, Senhor **Saint Clair Gomes Bernardes Júnior**, portador do R.G n.º 755-702 SSP/MG e inscrito no CPF sob o n.º 526.206.706-91, doravante simplesmente designada **Contratada**, de acordo com o despacho autorizatório exarados às fls. 6926/6927 do Processo Administrativo nº 2011-0.186.053-3, as partes aditam o Contrato nº 66/SES/11, para fazer constar as seguintes alterações:

**CLÁUSULA PRIMEIRA**

Da alteração do Cronograma Físico-Financeiro

1. Fica alterado o Cronograma Físico-Financeiro, conforme tabela anexa às fls. 6937 do Processo Administrativo nº 2011-0.186.053-3, como segue:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **CTO 66/SES/11** | **TA nº 03 e TA nº 04** | **Readequação autorizado em 30/06/2014** | **Valor Contratual após readequação** | **Acréscimo Aditivo autorizado em 30/06/2014** | **Novo valor contratual após aditamento autorizado** | **total à executar até 31/07/2014** |  | **saldo contratual em 31/07/2014** |
|  | **valor atualizado** | **prorrogação desconto** |  |  |
| **Rotina** | **101.862.646,26** | **40.008.917,83** | **1.977.635,68** | **143.849.199,77** | **0,00** | **143.849.199,77** | **143.849.199,77** |  | **0,00** |
| **Corretivos** | **41.824.175,40** | **22.227.934,20** | **20.979.446,18** | **85.031.555,78** | **0,00** | **85.031.555,78** | **85.031.555,78** |  | **0,00** |
| **Remodelação** | **136.933.313,49** | **8.849.511,92** | **-40.659.957,01** | **105.122.868,40** | **10.000.000,00** | **115.122.868,40** | **115.122.868,40** |  | **0,00** |
| **Ampliação** | **37.997.761,03** | **-5.932.193,64** | **-12.207.883,94** | **19.857.683,45** | **14.000.000,00** | **33.857.683,45** | **32.587.463,55** |  | **1.270.219,90** |
| **Eficientização** | **115.176.202,98** | **-43.158.243,99** | **29.910.759,09** | **101.928.718,08** | **0,00** | **101.928.718,08** | **101.928.718,08** |  | **0,00** |
| **Faria Lima** | **3.992.322,70** | **0,00** | **0,00** | **3.992.322,70** | **0,00** | **3.992.322,70** | **3.992.322,70** |  | **0,00** |
|  | **437.786.421,86** | **21.995.926,32** | **0,00** | **459.782.348,18** | **24.000.000,00** | **483.782.348,18** | **482.512.128,28** |  | **1.270.219,90** |

**CLÁUSULA SEGUNDA**

Do Acréscimo Contratual

**2.** Fica autorizado o acréscimo contratual no item **remodelação**, no valor de **R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais)**, conforme Notas de Empenho nºs 53.933/14, 53963/14, 53976/14 e 53979/14, no valor de **R$ 12.100.000,00 (doze milhões e cem mil reais)**, já incluídos os reajustes, onerando a dotação orçamentária 99.10.15.452.3022.4912.3390.3900-08 – FUNDIP – Operação e Manutenção da Rede de Iluminação Pública – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica do orçamento vigente.

**2.1** Fica autorizado também o acréscimo contratual no item **ampliação**, no valor de **R$ 14.000.000,00 (quatorze milhões de reais)**, conforme Notas de Empenho nºs 54.008/14, 54.009/14, 54.010/14 e 54.044/14, no valor de R$ 16.940.000,00 (dezesseis milhões e novecentos e quarenta mil reais), já incluídos os reajustes, onerando a dotação orçamentária 99.10.15.451.3022.5.160.4490.5100-08 – FUNDIP – Implantação de Novos Pontos de Iluminação Pública – Obras e Instalações do orçamento vigente.

**CLÁUSULA TERCEIRA**

Da Ratificação

**4.** Ficam ratificadas todas as cláusulas e condições do Termo de Contrato, no que não contraditem o presente Termo de Aditamento.

E por estarem justas e contratadas, as partes apõem suas assinaturas, sendo as 02 (duas) primeiras rubricadas, e extraído em 04 (quatro) vias de igual teor, tudo perante duas testemunhas.

**RENATO AFONSO GONÇALVES**

Secretário Adjunto

Secretaria Municipal de Serviços

**CONTRATANTE**

**SAINT CLAIR GOMES BERNARDES JÚNIOR**

Representante Legal do

Consórcio SP-LUZ

**CONTRATADA**

**Testemunhas:**

Etelvina de Souza Rodrigues

**R.G.:** 24.718.926-1

Rita Rejane Xavier e Silva

**R.G.:** 12.835.229